## Hoja1
MINUTOGRAMA
| Actividad | Predecesor | Responsable | Ubicación artefacto | Finalizada la tarea Informar a
1 | Ejecución Script Para agregar columna fecha_exp usuario(mainScript.sql) |  | DBA | https://srvvsvn.colsanitas.com/SFW-LoginAdmin/distribuccion/V4.0.0/db/FechaExpPrestador/FechaExpPrestador.zip | Infraestructura
2 | Obtener copia de respalo de artefacto actual LoginAdmin-ear.ear |  | Admin Infraestructura
3 | Despliegue artefacto LoginAdmin-ear.ear | 2 | Admin Infraestructura | https://srvvsvn.colsanitas.com/SFW-LoginAdmin/distribuccion/V4.0.0/db/LoginAdmin-ear.ear
4 | Reinicio de servidor de aplicaciones | 3 | Admin Infraestructura |  | Equipo de trabajo